## Plano de Ação_2021
| Projeto: | PLANO DE AÇÃO - META 9 CNJ |  | Coordenação das Ações no TJCE | Ângelo Bianco Vettorazzi Juiz de Direito do TJCE Gestor da Meta 9 e Presidente da Comissão para Integração da Agenda 2030, no TJCE. |  | e | Marlúcia de Araújo Bezerra Desembargadora do TJCE Gestora da Meta 8 e Presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no TJCE.
| ODS escolhido: | 5 (Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas)
| Nº na TPU dos 03 assuntos mais demandados: | 1º LUGAR: 10949 - Violência Doméstica contra a Mulher 2º LUGAR: 12194 - Contra a Mulher; 3º LUGAR: 12091 - Feminicídio
| Assunto Escolhido: | 10949 - Violência Doméstica contra a Mulher
AÇÕES O que será feito (WHAT) | JUSTIFICATIVA (WHY) | COMO (HOW) | RESPONSÁVEL (WHO) | UNIDADE/DEPARTAMENTO (WHERE) | PRAZO (WHEN) |  | CUSTO (HOW MUCH) | STATUS | % DE CONCLUSÃO
[5 empty] | Início | Fim
Incluir no Portfólio de projetos da Gestão 2021-2023 o projeto de: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica | Priorizar a realização de ações que visem intensificar o combate à violência doméstica contra a mulher reforçando ações de proteção e assistência, aprimorando rotinas de trabalho e julgamento de processos de feminicídios com maior celeridade. | * Inclusão do projeto na portaria que define o Portfólio de Projetos da Gestão 2021-2023 | Presidência | Presidência | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Incluir no Portfólio de projetos da Gestão 2021-2023 o projeto de: Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino | Priorizar a implantação e aperfeiçoaamento de serviços, sistemas e ferramentas, que contribuam para o aprimoramento do atendimento e da efetividade das ações voltadas ao público feminino, incluindo as pessoas trans. | * Inclusão do projeto na portaria que define o Portfólio de Projetos da Gestão 2021-2023 | Presidência | Presidência | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Incluir no Portfólio de projetos da Gestão 2021-2023 o projeto de: Implantação da Rede Institucional ODS 2030 | Implementar a Agenda 2030 no TJCE. Fomentar e integrar redes que se relacionem aos ODS, sobretudo relacionadas ao ODS 5 | * Inclusão do projeto na portaria que define o Portfólio de Projetos da Gestão 2021-2023 | Presidência | Presidência | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Elaborar planejamento da 1ª fase do projeto estratégico: Fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica | Definição de um plano de ação alinhado à Estratégia Institucional do TJCE, às Metas Nacionais do CNJ e aos ODS da ONU; | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, com aprovação pelo Escritório Corporativo de Projetos do TJCE. | Clarissa Carvalho | Coordenadoria da Mulher | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Elaborar planejamento da 1ª fase do projeto estratégico: Aperfeiçoamento do atendimento ao público feminino | Definição de um plano de ação alinhado à Estratégia Institucional do TJCE, às Metas Nacionais do CNJ e aos ODS da ONU; | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, com aprovação pelo Escritório Corporativo de Projetos do TJCE. | Nelson Nogueira | Central de Atendimento Judicial | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Elaborar planejamento do Projeto Estratégico: Implantação da Rede Institucional ODS 2030 | Definição de um plano de ação alinhado à Estratégia Institucional do TJCE, às Metas Nacionais do CNJ e aos ODS da ONU; | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto, com aprovação pelo Escritório Corporativo de Projetos do TJCE. | Marcelo Braga | Seplag | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Capacitação sobre a temática da violência doméstica contra a mulher | Qualificação de magistrados e servidores | Realização do curso "Lei Maria da Penha", na modalidade à distância. | ESMEC | ESMEC | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 0 | Concluído | 100%
Instituir Comissão para Integração da Agenda 2030 e designar os seus membros | 1) elaborar plano de ação para a efetiva integração da Agenda 2030 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará; 2) propor estratégias, instrumentos, ações e programas para a implementação dos ODS da ONU; 3) acompanhar o desenvolvimento dos ODS no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, 4) identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas para o alcance dos ODS da ONU; 5) propor à Presidência do TJCE os ODS que serão priorizados a cada biênio, para integral atendimento da Meta 9 do CNJ; 6) V – promover a articulação interna e a interação externa com órgãos e entidades públicas e privadas, buscando parcerias para a implementação dos ODS no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará e na sociedade; e 7) promover a integração do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará às redes já existentes e fomentar a criação de novas redes. | Publicar normativo no Diário da Justiça Eletrônico instituindo a Comissão e nomeando os seus membros | Presidência | Presidência | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Estudo do acervo para separação dos assuntos relativos ao ODS 5 | Cumprir metodologia de elabroação do plano de ação da Meta 9/CNJ. | Levantamento do acervo nos sistemas/paineis gerenciais. | Mário | Seplag | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 0 | Concluído | 100%
Desenvolvimento do website da Coordenadoria Estadual da Mulher do TJCE | Divulgação do ordenamento jurídico de referência, a rede de proteção e assistência à mulher vítima de violência, ações e projetos desenvolvidos pela Coordenadoria, dentre outras informações pertinentes. | * Expedição de ofícios; * Reuniões institucionais; * Estudo do tema e levantamento do conteúdo da página; * Atualização permanente de informações; * Articulação e colaboração com a Assessoria de Comunicação e com a Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Participação e/ou promoção de campanhas, eventos, palestras e/ou cursos relacionados à temática (mínimo 02 por semestre); | * Fomentar a política de capacitação permanente de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero; * Aprimoramento da prestação, do atendimento e do desenvolvimento de políticas judiciárias eficazes. | * Participação de reuniões institucionais; * Participação em eventos de capacitação. | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Identificar iniciativas internas já existentes sobre combate à violência doméstica, ao incentivo à liderança feminina, à prevenção ou desjudicialização de litígios relacionados à proteção da mulher. | Integrar e fomentar ações, otimizando recursos e resultados. | Aplicação de formulário eletrônico para coleta de informações sobre as práticas/iniciativas e identificação de seus autores/responsáveis. | Marcelo Maia | Seplag | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 0 | Concluído | 100%
Promover melhorias nas instalações do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Fortaleza | Melhorar as condições das intalações do juizado para o melhor acolhimento das mulheres vítimas de violência. | Reforma e adequação da estrutura física, mobiliário, equipamentos etc | Presidência | Presidência | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0 | Concluído | 100%
Organização e Promoção da 17ª Semana da Justiça pela Paz em Casa | *Aprimoramento da prestação jurisdicional em casos envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher; * Celeridade e aproximação do poder judiciário com os jurisdicionados; * Fortalecimento da parceria entre órgãos da justiça (Ministério Púbico, Defensoria) no enfrentamento da violência de gênero. | * Expedição de ofícios para unidades judiciárias com competência para tramitação feitos alusivos às Leis 11.340/09 (Maria da Penha) e 13.104/15 (Feminicídio); * Reuniões institucionais; * Divulgação da mobilização na Inatranet do TJCE; * Recepcção e esclarecimentos às unidades das orientações do CNJ; * Coleta, organização e tabulação dos dados; * Repasse de dados e desempenho ao CNJ | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 0 | Concluído | 100%
Organização e Promoção da 18ª Semana da Justiça pela Paz em Casa | *Aprimoramento da prestação jurisdicional em casos envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher; * Celeridade e aproximação do poder judiciário com os jurisdicionados; * Fortalecimento da parceria entre órgãos da justiça (Ministério Púbico, Defensoria) no enfrentamento da violência de gênero. | * Expedição de ofícios para unidades judiciárias com competência para tramitação feitos alusivos às Leis 11.340/09 (Maria da Penha) e 13.104/15 (Feminicídio); * Reuniões institucionais; * Divulgação da mobilização na Inatranet do TJCE; * Recepcção e esclarecimentos às unidades das orientações do CNJ; * Coleta, organização e tabulação dos dados; * Repasse de dados e desempenho ao CNJ | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 0 | Concluído | 100%
Organização e Promoção da 19ª Semana da Justiça pela Paz em Casa | *Aprimoramento da prestação jurisdicional em casos envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher; * Celeridade e aproximação do poder judiciário com os jurisdicionados; * Fortalecimento da parceria entre órgãos da justiça (Ministério Púbico, Defensoria) no enfrentamento da violência de gênero. | * Expedição de ofícios para unidades judiciárias com competência para tramitação feitos alusivos às Leis 11.340/09 (Maria da Penha) e 13.104/15 (Feminicídio); * Reuniões institucionais; * Divulgação da mobilização na Inatranet do TJCE; * Recepcção e esclarecimentos às unidades das orientações do CNJ; * Coleta, organização e tabulação dos dados; * Repasse de dados e desempenho ao CNJ | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 0 | Concluído | 100%
Participação e/ou promoção de campanhas, eventos, palestras e/ou cursos relacionados à temática (mínimo 02 por semestre); | * Fomentar a política de capacitação permanente de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero; * Aprimoramento da prestação, do atendimento e do desenvolvimento de políticas judiciárias eficazes. | * Participação de reuniões institucionais; * Participação em eventos de capacitação. | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 0 | Concluído | 100%
Identificar e disseminar boas práticas para as unidades que atuam na temática da violência contra a mulher. | Contribuir para o aprimoramento da estrutura e das políticas do Poder Judiciário na área do combate e da prevenção à violência contra as mulheres. | * Aplicação de pesquisas eletrônicas; * Reuniões com magistrados(as) e servidores(as) de unidades que atuam na temática da violência contra a mulher; * Realização de campanhas de divulgação das boas práticas. | Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra | Coordenadoria da Mulher | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 0 | Concluído | 100%
Realizar campanhas de comunicação institucional de prevenção e combate a violência doméstica e igualdade de gênero. | Aprimorar e fortalecer as ações de enfrentamento à violência doméstica e igualdade de gênero no Estado do Ceará. | Ações para sensibilização e conscientização da sociedade cearense para a temática, por meio de campanhas informativas e/ou educativas em diversos canais de comunicação: redes sociais, tv, rádio, mídias on-line etc | Ilo Santiago | Assessoria de Comunicação | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 0 | Concluído | 100%
Percentual de Execução do Plano de Ação | [8 empty] | 100%
Atualizado até: 31/12/2021
Note on I6: A Iniciar; Em Andamento; Concluído.