## Plano de Ação_2022
| Projeto: | PLANO DE AÇÃO - META 9 CNJ 2022 |  | Coordenação das Ações no TJCE | Ângelo Bianco Vettorazzi Juiz de Direito do TJCE Gestor da Meta 9 e Presidente da Comissão para Integração da Agenda 2030, no TJCE.
|  |  |  | ODS Priorizado: | 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
AÇÕES O que será feito (WHAT) | JUSTIFICATIVA (WHY) | COMO (HOW) | RESPONSÁVEL (WHO) | UNIDADE/DEPARTAMENTO (WHERE) | PRAZO (WHEN) |  | CUSTO (HOW MUCH) | STATUS | % REALIZADO (até MAR) | % REALIZADO (até JUN) | % REALIZADO (até SET) | % REALIZADO (até DEZ)
[5 empty] | Início | Fim
Fortalecimento da rede da Agenda 2030 | Para dar conhecimento a todos os agentes das iniciativas e serviços dos demais | Por meio de mostra virtual de ações | Marcelo Braga | Coordenadoria de Gestão da Qualidade | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Sem custo | Concluído | 100% | 100% | 100%
Acordo de Cooperação Técnica com o Íris | Pela nossa necessidade de aproximação com a sociedade e reconhecido conhecimento da equipe do Íris em Linguagem Simples e Direito Visual, que servem a este fim. | Assinatura de Acordo de cooperação técnica com o Poder Executivo Estadual | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-03-10 | 2022-04-26 | Sem custo | Concluído | 50% | 100% | 100%
Sensibilização Linguagem Simples e Direito Visual | Solidificar a cultura de inovação e promover a inclusão por meio da linguagem | Execução de palestra | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Sem custo | A Iniciar | 0% | 0% | 100%
Simplificação da carta de citação do Núcleu Justiça 4.0 | Tornar mais inteligível à população o documento que comunica a abertura do processo ao polo passivo nas ações de Execução Fiscal | Por meio de oficinas de simplificação | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-07-01 | 2022-08-05 | Sem custo | A Iniciar | 0% | 0% | 90%
Promover a Cultura de inovação | No intuito de horizontalizar a inovação na instituição | Por meio da promoção do tema inovação com o concurso(e a campanha) para dar nome ao laboratório de inovação | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-06-24 | 2022-07-30 | R$ 2.681,00 | A Iniciar | 0% | 0% | 70%
Simplificação da carta de citação da ação de alimentos | Tornar mais inteligível à população o documento que comunica a abertura do processo ao polo passivo nas ações de Alimentos | Por meio de oficinas de simplificação | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-06-01 | 2022-07-29 | Sem custo | Em Andamento | 0% | 50% | 50%
Simplificação da carta de ordem no SajSG | Tornar mais inteligível à população as cartas de ordem | Por meio de oficinas de simplificação | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-06-14 | 2022-07-22 | Sem custo | Em Andamento | 0% | 5% | 5%
Mostra de casos concretos de uso de Inteligência artificial no Judiciário | Difundir práticas de Inteligência Artificial do Judiciário nacional | Simpósio de Inteligência Artificial | Dr. Alexandre Sá | Esmec | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  | Concluído | 0% | 100% | 100%
Estreitamento das parcerias em torno da linguagem simples | Para aproximar agentes de inovação no campo do legalDesign | Palestra em evento do Poder Executivo(íris) | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Sem custo | A Iniciar | 0% | 0% | 10%
Campanha de prevenção à violência doméstica contra a mulher | A incidência frequente de casos de violência contra a mulher envolvendo turistas em visita ao nosso Estado. | Material de comunicação(panfletos, cartazes e cards) para Infraero, Portos, casas do turista e PF. | Welkey Costa | Laboratório de inovação | 2022-06-09 | 2022-08-31 | Sem custo | Iniciado | 0% | 60% | 80%
Percentual de Execução do Plano de Ação | [8 empty] | 15% | 41.5% | 70.5% | #DIV/0!
Atualizado em: 27/09/2022