## PLANO 2023_2025
OBJETIVOS | AÇÕES | DATA INÍCIO | DATA FIM | UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(IS) | PREVISÃO DE RECURSO | STATUS DA EXECUÇÃO | ACOMPANHAMENTO (OUT/2023) | ACOMPANHAMENTO (NOV/2023) | ACOMPANHAMENTO (DEZ/2023) | ACOMPANHAMENTO (JAN/2024)
1. Adequar a composição da comissão à Resolução CNJ 401/2021 OBS: Art.25 da Res. CNJ 401/2021 | Readequação parcial da comissão com membros designados representando as áreas de negócio indicadas na Res. 401/2021, porém sem ainda considerar a representação das múltiplas deficiências | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Presidência | Não | Realizada
| Readequação final da comissão com a designação de membros representando múltiplas deficiências | 2023-06-01 | 2023-07-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
2. Capacitar equipe da Comissão de Acessibilidade, bem como magistrados e servidores sobre a temática de inclusão e acessibilidade. | Solicitar capacitação para integrantes da comissão, servidores e magistrados às unidades de capacitações competentes (ESMEC/SGP/SECAP) OBS: Art.17 (Res. CNJ 401/2021) | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão Núcleo de Apoio às Comissões | Não | Realizada | Feita solicitação conjunta à ESMEC, no dia 24.10.2023. CPA: 8523535-14.2023.8.06.0000
| Articular junto às unidades de capacitações competentes (ESMEC/SGP/SECAP) para viabilizar a capacitação solicitada; | 2023-12-01 | 2024-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada | Des. Jaime se reuniu com o Diretor da ESMEC, que se comprometeu em realizar a capacitação solicitada até meados de MAR/2024.
| Realizar capacitação solicitada. | 2023-02-01 | 2024-06-01 | ESMEC/SGP/SECAP | Sim | Realizada
| Oficiar as unidades de interesse para que inscrevam representantes para participar da capacitação. OBS: (Unidades de interesse: Comissões de Assédio, SGP, Dir. do FCB, Ouvidoria, Dir. Estadual de Atendimento, Comissão Gestora do PLS, Núcleo Socioambiental, outras a definir oportunamente.) | Quando confirmada a data do curso | Quando confirmada a data do curso | Comissão de Acessibilidade e Inclusão Núcleo de Apoio às Comissões | Não | Cancelada
| Propor à ESMEC abordar a temática acessibilidade e inclusão no curso de formação de novos magistrados. OBS: §1º do Art.17 (Res. CNJ 401/2021) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Propor à SGP abordar a temática acessibilidade e inclusão no curso de formação de novos magistrados. nos eventos de integração de novos servidores, estagiários e terceirizados. OBS: §1º do Art.17 (Res. CNJ 401/2021) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
3. Sensibilizar e conscientizar magistrados, gestores e servidores sobre a temática, bem como para divulgar o papel da Comissão de Acessibilidade | Criar site da Comissão de Acessibilidade e Inclusão | 2023-10-01 | 2024-01-01 | Núcleo de Apoio às Comissões; Comissão de Acessibilidade e Inclusão; Assessoria de Comunicação; Setin. | Não | Realizada
| Elaborar briefing para elaboração de campanha de comunicação para o período 2023-2025 OBS: Para subsidiar Ass. de Comuicação na proposta de plano de comunicação | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Realizar ações de comunicação (POR ONDAS) para conscientizar e sensibilizar servidores e magistrados sobre a temática da acessibilidade e inclusão. | 2023-12-01 | 2025-01-01 | Assessoria de Comunicação Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Elaborar relatório com as ações divulgadas, no ano de 2023, relacionadas à temática de acessibilidade e inclusão. OBS: (Este relatório subsidiará a confecção do relatório para atendimento do art.23 da Res. CNJ 401/2021, Prêmio CNJ de Qualidade, bem como o relatório consolidado de atividades do biênio 2023-2025.) | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Assessoria de Comunicação Dir. do FCB SGP | Não | Realizada
| Elaborar relatório com as ações divulgadas, no ano de 2024, relacionadas à temática de acessibilidade e inclusão. OBS: (Este relatório subsidiará a confecção do relatório para atendimento do art.23 da Res. CNJ 401/2021, Prêmio CNJ de Qualidade, bem como o relatório consolidado de atividades do biênio 2023-2025.) | 2024-12-01 | 2025-01-01 | Assessoria de Comunicação Dir. do FCB SGP | Não | A iniciar
| Identificar nas unidades eventos previstos para conscientização à acessibilidade e inclusão e buscar parceria para participação da Comissão nestes eventos | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão Dir. FCB SGP ESMEC Cerimonial ASSCOM | Não | Em andamento
4. Monitorar e controlar indicadores de desempenho de Acessibilidade e Inclusão | Criar planilha para controle dos indicadores indicadores de desempenho determinados pela Res. CNJ 401/2021 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Monitorar periodicamente as ações das unidades responsáveis pelos indicadores de desempenho determinados pela Res. CNJ 401/2021 OBS: art.23 da Res. CNJ 401/2021. | 2023-05-01 | 2025-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Alimentar, na planilha de controle, os dados dos indicadores de desempenho | 2023-05-01 | 2025-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Informar ao CNJ, via sistema PLS-JUD, os resultados dos indicadores de desempenho determinados pela Res. CNJ 401/2021, referente ao ano de 2023 OBS: art.23 da Res. CNJ 401/2021. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Informar ao CNJ, via sistema PLS-JUD, os resultados dos indicadores de desempenho determinados pela Res. CNJ 401/2021, referente ao ano de 2024 OBS: art.23 da Res. CNJ 401/2021. | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Avaliar e providenciar(se for o caso) a viabilidade de criação de um painel com os indicadores de desempenho | 2024-04-01 | 2025-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
5. Realizar levantamento estatístico e diagnóstico | Verificar, junto à SGP, data da útilma atualização cadastral dos profissionais com deficiência e solicitar relatório com o perfil dos profissionais com deficiência, suas funções, necessidades de adaptação e acessibilidade, como também as cotas destinadas para PcD no serviço terceirizado. | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Solicitar à SGP a realização da revisão e atualização do cadastro dos(as) profissionais com deficiência, caso necessário. OBS: Art.14 (Res. CNJ 401/2021) | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Realizar a revisão e atualização do cadastro dos(as) profissionais com deficiência, caso necessário. OBS: Art.14 (Res. CNJ 401/2021) | A definir com a SGP, se necessário | A definir com a SGP, se necessário | SGP Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Solicitar, às unidades administrativas competentes, relatório com evidência de iniciativas realizadas que comprovem adequação do TJCE às determinações contidas na Res. CNJ 401/2021, bem como a proposição de ações necessárias ou em andamento a fim de conseguir atender a regulamentação. OBS: art.23 da Res. CNJ 401/2021. | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Verificar adequação do TJCE à Recomendação CNJ nº 81/2020 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Elaborar relatório com diagnóstico de aderência do TJCE à Res. CNJ 401/2021 e normas correlatas com indicação sobre o que falta atender e proposição de providências para adequação. | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Apresentar diagnóstico à Presidência e às áreas responsáveis sugerindo ações para o pleno atendimento, conforme viabilidade; | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
6. Atender aos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade 2024 (PCNJQ 2024) | Atuar para garantir o atendimento integral e no tempo hábil dos requisitos do PCNJQ 2023 relacionados à Acessibilidade e Inclusão. | 2023-04-01 | 2024-07-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Atuar para garantir o atendimento integral e no tempo hábil dos requisitos do PCNJQ 2024 relacionados à Acessibilidade e Inclusão. | 2023-12-01 | 2024-07-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Atuar para garantir o atendimento integral e no tempo hábil dos requisitos do PCNJQ 2025 relacionados à Acessibilidade e Inclusão. | 2024-08-01 | 2025-07-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
7. Propor a criação da Unidade de Acessibilidade e Inclusão OBS: art.22, 23 e 24 da Res. CNJ 401/2021. | Realizar estudo de criação da unidade de Acessibilidade e inclusão a partir de cases de outros Tribunais do país, bem como de proposta formulada na gestão anterior da Comissão. | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Apresentar, para Presidência do TJCE, proposta de normatização de criação da unidade de acessibilidade e inclusão e condições para viabilizar a sua implementação; | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
8. Fomentar parcerias internas e externas de cooperação para ações de promoção à inclusão e acessibilidade | Parcerias internas: Realizar reuniões com gestores/representantes de unidades responsáveis por ações de acessibilidade e inclusão para apresentar a Comissão, as determinações da Resolução CNJ 401/2021, estreitando o relacionamento com estas unidades a fim de facilitar o planejamento e implementação de ações de forma articulada e contínua. OBS: art.7 da Res. CNJ 401/2021. | 2023-10-01 | 2025-01-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
| Parcerias externas: Identificar os termos das parcerias/convênios já firmardos pelo TJCE | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Parcerias externas: Analisar, junto com as instituições conveniadas, oportunidades de ampliação ou aprimoramento dos convênios firmados. OBS: art.24 da Res. CNJ 401/2021. | 2024-02-01 | 2024-04-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Parcerias externas: Mapear instituições/entidades com potencial para firmar convênios/parcerias OBS: art.24 da Res. CNJ 401/2021. | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Parcerias externas: Buscar assento no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência como forma de ampliar parcerias no âmbito externo. OBS: art.24 da Res. CNJ 401/2021. | 2024-01-01 | 2024-10-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
9. Cadastrar ações de sucesso de acessibilidade e inclusão no Portal do CNJ de Boas Práticas OBS: art.27 da Res. CNJ 401/2021 e Res. CNJ 140/2019 . | Verificar regras/condições necessárias para o cadastramento das boas práticas | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Identificar ações implementadas no TJCE que se enquadrem nas condições para cadastramento de boas práticas no portal do CNJ | 2024-07-01 | 2024-08-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Coletar, junto à unidade/pessoa responsável, as informações/dados necessários para cadastramento da boa prática. | 2024-08-01 | 2024-09-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
| Cadastrar no Portal do CNJ as boas práticas implantadas no TJCE, caso se enquadrem nas regras do Portal CNJ de Boas Práticas | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | A iniciar
10. Prestar contas sobre o desempenho do TJCE na temática da Acessibilidade e Inclusão | Elaborar relatório anual de desempenho/atividades para atendimento do art.23 da Res. CNJ 401/2021, ref. ao ano de 2022 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Elaborar relatório anual de desempenho/atividades para atendimento do art.23 da Res. CNJ 401/2021, ref. ao ano de 2023 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Realizada
| Elaborar relatório anual de desempenho/atividades para atendimento do art.23 da Res. CNJ 401/2021, ref. ao ano de 2024 | 2024-12-01 | 2025-02-01 | Comissão de Acessibilidade e Inclusão | Não | Em andamento
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão
Plano de Ação 2023-2025

## Lista (hidden)
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INTEGRANTE DA COMISSÃO PLS - RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR O RESULTADO DA AÇÃO | PREVISÃO DE RECURSO | STATUS DA EXECUÇÃO
| Camila Farias | Sim | A iniciar
| Des. Carlos Augusto | Não | Em andamento
| Des. Jaime Medeiros |  | Realizada
| Dr. Magno Thé |  | Cancelada
Dra. Fabiana Felix
Dra. Socorro Bulcão
Edla Maria
Fernanda Garcia
Flávio José
Jailson Matos
Jhuana Licia
José Edisonneudson
Roberto Eudes
Suyanne Barroso
Thais Carioca
Thiago Sampaio
Yansmin Marques